Nhiệm vụ của 4 người sẽ như sau :

Phúc : Generative Modeling + Tech Lead

Nhiệm vụ chính : RFdiffusion, RFD3, sampling, conditioning, cải tiến thuật toán, tích hợp hệ thống

Các tầng nhiệm vụ :

- Hiểu RF

Mục tiêu không phải đọc paper rồi kể lại, mà phải nhìn code và trả lời được:

Tại timestep t, tensor này là gì, nó đại diện cho cái gì, nó đi vào layer nào, tại sao bước tiếp theo lại cần nó?

- Reproduce

Phải làm cho nhóm 1 baseline chuẩn :

Target -> Rddiffusion -> Backbones

Sau đó ghi lại :

- runtime

- GPU memory

- số design thành công

- diversity

- failure mode

- sensitivity với sampler parameters

- Nghiên cứu sampler/guidance

Bắt đầu bằng Improved sampling

Sau đó tới : Task-aware guidance

- Tech Lead

config

↓

generation

↓

sequence design

↓

validation

↓

ranking

↓

Database

Hiểu module đủ sâu để nối chúng lại

Sản phẩm cuối cùng :

- RFdiffusion baseline chạy ổn định.

- Ít nhất 1 cải tiến sampler/guidance có ablation.

- Pipeline reproducible.

- Có benchmark cho thấy cải tiến thực sự có ích.

- Có backup pipeline nếu method mới thất bại.

Trúc : Protein biology/ Target Intelligence

Hiểu nhiệm vụ của mình là : Target & Binder Biology Lead chứ không phải chỉ là học sinh học Protein

- Làm “ Target Dossier”

Khi đề bài ngày 1/11 có thì phải phân tích target

Mỗi target phải có 1 hồ sơ như sau :

Target

├── sequence

├── structure

├── domains

├── chains

├── known interfaces

├── accessible surface

├── flexible regions

├── likely binding regions

├── structural constraints

└── computational liabilities

Mục tiêu :

không được chạy trước khi nhóm hiểu target đang thiết kế là gì

- Phải hiểu interface

Các khái niệm cần nắm :

Interface area, shape complementarity, hotspot, electrostatics, packing , steric clash, specificity , affinity

Điều này đặc biệt quan trọng với binder.

RFdiffusion documentation còn lưu ý một vấn đề thực tế: khi crop target để thiết kế binder, các bề mặt vốn nằm trong lõi có thể bị lộ ra và trở thành vùng hấp dẫn giả cho model.

Trúc phải cảnh báo cho phúc được : Đừng để model tối ưu một artifact của preprocessing

- Bộ lọc sinh học

Sau khi AI tạo ra candidate, người này phải hỏi:

Cấu trúc này có hợp lý về mặt protein không?

Interface này có hợp lý không?

Candidate có đặc điểm khiến nó đáng nghi không?

Hai candidate khác nhau thật sự hay chỉ là cùng một topology?

Người này không cần viết model deep learning.

Nhưng phải có quyền nói:

“Candidate này computational score cao nhưng tôi không muốn đưa vào shortlist.”

- KPI

Xây dựng được :

Target report

Mỗi target = 1–3 trang.

Biology checklist

Một candidate phải vượt qua những tiêu chí nào?

Interface annotation

Phần nào của target đang được thiết kế tới?

Failure taxonomy

Ví dụ :

F1: bad interface

F2: buried/awkward binding

F3: structural instability

F4: suspicious sequence

F5: redundant design

F6: likely computational artifact

Đồng : ProteinMPNN / Sequence Design

PhẢI trả lời được câu hỏi :

‘Backbone đẹp thì sequence nào mới thực sự đáng giữ “

ProteinMpnn là bài toán giải toán inverse folding : từ backbonr 3D tìm sequence phù hợp với backbone, đây là một bước cốt lõi trong de novo protein design

- Cần nghiên cứu

Tsampling​ , Nseq/backbone ,fixed positions, redesigned positions, chain constraints, sequence  diversity

Và cách sampling khác nhau ảnh hưởng tới các output

- Phải xây “ Sequence Factory “

Vd 100 backbones -> ProteinMPNN -> 10–50 sequences/backbone -> thousands of candidates -> sequence filtering
Chúng ta không cần biết sequence nào thắng

Mục tiêu là tạo 1 candidate pool có chất lượng  + diversity

- Một backbone nên có nhiều sequence

Đừng làm:

1 backbone→1 sequence.

Hãy nghiên cứu:

1 backbone→N sequences.

Bởi vì một backbone có thể có nhiều sequence tương thích.

Nhưng:

N lớn⇏N cơ hội độc lập lớn.

Nếu 50 sequences gần như giống nhau thì hiệu quả rất thấp.

Do đó m phải quản lý:

sequence diversity.

- Mục tiêu

Phải xuất được :

Backbone ID Sequence ID Sequence MPNN score sampling condition fixed positions design condition

Và có thể chạy batch tự động

Minh: AlphaFold / Structure Validation & Ranking

Structure Validation & Ranking Lead

AlphaFold 3 hiện đã có inference pipeline chính thức và xử lý nhiều dạng biomolecular interaction; nó yêu cầu môi trường tính toán khá nặng ở local, với tài liệu chính thức nêu Linux, GPU Compute Capability ≥8.0 và có thể cần tới khoảng 1 TB database storage cho full setup.

Nhưng không cần dành 80% thời gian để cài AF3

- Nhiệm vụ 1 :

Pipeline:

sequence→structure prediction

Rồi đánh giá:

global confidence

local confidence

interface confidence

geometry

consistency

predicted target–binder interaction

- Nhiệm vụ Ranking

Đây mới là nhiệm vụ quan trọng.

Giả sử có:

10,000

candidate.

Không thể đem tất cả đi sâu.

Minh phải xây:

10,000→2,000→500→100

theo từng tầng.

C.Clustering

Giả sử top 100 candidates:

cluster A: 55 cluster B: 25 cluster C: 15 cluster D: 5

Không nên gửi cả 100 nếu 55 candidate thực chất gần như cùng một thiết kế.

Ta phải tối ưu:

maxQuality

và đồng thời:

maxDiversity.

Đây có thể là một trong những lợi thế lớn nhất của nhóm

- Nếu có thêm 1 người nữa không thì sẽ chia đều việc

Phải có 1 cơ sở dữ liệu dùng chung gồm :

candidate_id

target_id

generator

seed

backbone_path

sequence

mpnn_score

predicted_structure

structure_confidence

interface_score

cluster_id

biology_score

final_score

status

Mỗi candidate là 1 ID duy nhất

Điều này giúp tránh config nội dung , model này sinh ra từ structure nào ? hoặc rất nhiều cái

Tóm tắt kiến trúc của nhóm sẽ được xây  như sau :

TARGET

│

▼

┌────────────────────┐

│ BIOLOGY / TARGET   │

│ INTELLIGENCE       │

└─────────┬──────────┘

│

constraints / regions

│

▼

┌─────────────────────────────────────┐

│         GENERATION LAYER             │

│                                     │

│  RFdiffusion       RFD3 (challenger)│

└──────────────┬──────────────┬───────┘

│              │

backbone A      backbone B

│              │

└──────┬───────┘

▼

┌─────────────────┐

│ ProteinMPNN     │

│ Sequence Design │

└────────┬────────┘

│

sequences

│

▼

┌────────────────────┐

│ STRUCTURE VALIDATOR │

│ AF / AF3            │

└──────────┬─────────┘

│

▼

┌────────────────────┐

│ RANKING ENGINE     │

│                    │

│ quality             │

│ interface           │

│ designability       │

│ diversity            │

│ biology              │

└──────────┬─────────┘

│

▼

FINAL CANDIDATES

Không phụ thuộc vào 1 model

Nếu RFdiffusion thắng → dùng RF.

Nếu RFD3 thắng → dùng RFD3.

Nếu hai model tạo ra các cluster khác nhau nhưng đều tốt → ensemble có giá trị.

Kế hoạch 5/10 -> 10/10

Tất cả thành viên phải có môi trường  chạy được

Phúc :

RFdiffusion → 1 generation thành công

ĐỒng :

backbone → sequence

Minh :

target analysis template

Trúc :

target analysis template

Cả nhóm :

PDB → RF → MPNN → AF